СОГЛАСОВАНО

Начальник

_______________________________________

(наименование исполнительного органа власти Тверской области)

________________/_______________/

«___» _____________ 20___ г.

Отчет

о реализации программы развития            отдела   образования

(наименование отрасли социальной сферы)

администрации  Ржевского  района  Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

на  2010 - 2012 годы

за _II_ квартал 2010 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение проверок ОУ. | По плану РОО | 8.02.-15.02.2010 г. 08.06.2010 г. 10.06.2010 г. 21.06.2010 г | Тематическая проверка «Соблюдение законодательства в области образования в части осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ» (МОУ Есинской сш, МОУ Ленинской оош, МОУ Пятницкой оош, МОУ Становской сш) Проверка лагерей с дневным пребыванием детей: «Соблюдение режима работы лагеря» (МОУ Глебовская сш, МОУ Ленинская оош, МОУ оош им. Обручева). «Создание безопасных условий для пребывания детей в лагере» (МОУ Ефимовская сш, МОУ Итомлинская сш, МОУ Сытьковская оош, МОУ Трубинская оош). «Организация воспитательной работы в лагере» (МОУ Есинская сш, МОУ Чертолинская сш, МОУ Звягинская нош, МОУ Хорошевская нош) |
| 2. | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | По мере обращения руководителей ОУ | - 15.06.2010 г. | Руководители ОУ за помощью не обращались, выявленные проблемы решали самостоятельно. Направлены во все ЛДП методические рекомендации по организации ЛДП, предоставленные департаментом образования. |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения | До августа 2010 г | - | Находится в стадии разработки |
| 4. | Направление заявки на повышение квалификации по специальности «Менеджер» руководителей и педагогических работников образовательных учреждений. | По плану ТОИУУ | Январь 2010 г. | Заявка на курсы 10 руководителей ОУ. |
| 5. | Обновление информации на сайте отдела образования не реже, чем 1 раз в 2 недели. | Регулярно | 15.01; 18.01; 22.01; 25.01; 26.01; 29.01; 01.02; 09.02; 10.02; 15.02; 25.02; 26.02; 01.03; 05.03; 11.03; 12.03; 15.03; 18.03; 22.03; 30.03. 05.04.; 12.04.; 19.04; 20.04.; 27.04.; 04.05.; 12.05.; 19.05.; 24.05.; 31.05.; 02.06.; 07.06.; 10.06.; 16.06.; 18.06.; 24.06.; 30.06.2010 г. |  |
| 6. | Издание нормативного акта о деятельности муниципального Совета по образованию. | Исполнено | 18.01.2007 г. 14.09.2007 г | Положение о Совете по образованию Ржевского района Дополнения в положение о муниципальном Совете по образованию |
| 7. | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями. | Январь | 12.01.2010 г. | Приказ по отделу образования администрации Ржевского района от 12.01.2010 г. № 2. |
| 8. | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объёмы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ. | Январь | - | Нет необходимости вносить изменения |
| 9. | Внесение изменений в муниципальный нормативный акт, регламентирующий объёмы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | По мере необходимости | - | Такая необходимость не возникла |
| 10. | Внесение изменений в нормативный акт о создании и деятельности органа управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня. | Март | - | Вносить изменения не было необходимости. |
| 11. | Утверждение программы развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов развития. | Март | 25.03.2010 г. | Постановление Главы Ржевского района от 25.03.2010 г. № 149-1 |
| 12. | Проведение социологического опроса по изучению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. | По окончании каждого учебного года (сентябрь 2010 г.) | 15.05. - 05.06.2010 г. | Разработка анкет для социологического опроса. |
| 13. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | До 15.04.2010 г. | 08.04.2010 г. | Постановление Главы Ржевского района от 08.04.2010 г. № 203 |
| 14. | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Апрель | 30.04.2010 г. | Сайт отдела образования администрации Ржевского района www.roo-rzhev.ru |

Администратор программы ______________________О.М. Архипова